* 1. ****
  2. АДМИНИСТРАЦИЯ
  3. ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
2. **02.02.2023 г. Обоянь №53**

**Об утверждении Плана основных мероприятий Администрации города Обояни в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2015 №448-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», Администрация города Обояни

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объекта на 2023 год.
2. Ответственным сотрудникам осуществлять выполнение плана в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Обояни по экономике Бочарову Е.Ю.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы города Обояни Е.Ю. Бочарова

Е.Ю. Бочарова

(47141) 2-21-07

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района  Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н. Долгов    «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | УТВЕРЖДЁН  Постановлением Администрации города Обояни Курской области  от 02 февраля 2023 г. №53 |

ПЛАН

основных мероприятий Администрации города Обояни

в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год г. Обоянь

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | | Срок  исполнения | | Ответственные исполнители | | Кто привлекается | Отметка  о выполнении |  |
| I. Основные мероприятия МЧС России, проводимые совместно с органами государственной власти Российской Федерации  и организациями, в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Курской области | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в проведении смотров-конкурсов «Лучшая добровольная пожарная команда», «Лучший добровольный пожарный» и подведении итогов смотров-конкурсов | | В течение года | | МЧС России  (по согласованию),  ГУ МЧС России по Курской области  (ГУ МЧС)  (по согласованию) | | ДПД |  |
| II. Основные мероприятия, проводимые совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и организациями в Центральном федеральном округе в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в части, касающейся Курской области | | | | | | | | | |
| 1. | |  | |  | |  | |  |  |
| III. Основные мероприятия Главного управления МЧС России по Курской области, проводимые совместно с территориальными  органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления  и организациями Курской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | |
| 1. | | Учебно-методический сбор по подготовке мест массового отдыха населения на водных объектах (в режиме видеоконференцсвязи) | | Март-апрель | | ГУ МЧС  (по согласованию),  Комитет региональной безопасности (КРБ КО)  (по согласованию),  КОО ООО «ВОСВОД»  (по согласованию),  Управление Роспотребнадзора по Курской области  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике,  МКУ ФК и С «Стадион «Обоянь»  (по согласованию) |  |
| 2. | | Инспекторские проверки по обеспечению безопасности на воде (рейды и патрулирования) | | По отдельному плану | | Отдел безопасности людей на водных объектах (ОБЛВО) ГУ МЧС  (по согласованию),  Центр государственной инспекции по маломерным судам (ЦГИМС)  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике,  МКУ ФК и С «Стадион «Обоянь»  (по согласованию) |  |
| 3. | | Участие в проведении мероприятий по государственному надзору в области обеспечения пожарной безопасности. | | По отдельному плану | | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам ГУ МЧС России по Курской области (далее – ОНДиПР) (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| IV. Основные мероприятия Администрации Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления  и организациями Курской области | | | | | | | | | |
| 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах: | |  | | ОБЛВО ГУ МЧС  (по согласованию),  ЦГИМС  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике,  МКУ ФК и С «Стадион «Обоянь»  (по согласованию) |  |
| в летний период; | | 1 апреля –  31 августа | |  | |  |  |
| в осенне-зимних условиях | | 1 сентября 2023 года – 31 марта 2024 года | |  | |  |  |
| 2. | | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности органов управления гражданской обороны, территориальной подсистемы РСЧС Курской области по выполнению мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций за 2023 год и по постановке задач на 2024 год (г. Курск) | | 2-я декада декабря | | КРБ КО  (по согласованию),  ГУ МЧС  (по согласованию),  ЦОД ГОЧС  (по согласованию),  Учебно-методический центр (УМЦ) ГОЧС Курской области  (по согласованию),  Глава Обоянского района (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 3. | | Конференция с руководителями общественных объединений (добровольная пожарная дружина (далее – ДПД), добровольная пожарная команда (далее – ДПК)) по дальнейшему развитию общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории Курской области | | декабрь | | КРБ КО  (по согласованию), ОКУ «ППС Курской области» (по согласованию),  ГУ МЧС  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике,  ПЧ района  (по согласованию) |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия КЧС и ОПБ Администрации Курской области по координации действий органов управления, сил и средств ТП РСЧС и территориальных органов ФОИВ по снижению ущерба от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком» | | февраль | | КРБ КО  (по согласованию),  ГУ МЧС  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 2. | | Участие в штабной тренировке по теме: «Действия органов управления районных и городских звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами» | | апрель | | КРБ КО  (по согласованию),  ГУ МЧС  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 3. | | Участие в штабной тренировке по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера на коммунально-энергетических сетях области в осенне-зимний период» | | сентябрь | | Председатель КРБ КО  (по согласованию),  ГУ МЧС  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 4. | | Участие в проведении смотров-конкурсов: | |  | |  | |  |  |
|  | | на лучшее муниципальное образование по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | | 8 августа - 14 октября | | Председатель КРБ КО  (по согласованию),  ГУ МЧС  (по согласованию) | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
|  | | на лучший учебно-консультационный пункт по ГО и защите от ЧС (УКП) городских округов и муниципальных районов Курской области | | 12 сентября - 14 октября | |  | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике  МКУК «Библиотека г.Обояни» |  |
| V. Основные мероприятия Администрации Обоянского района Курской области, проводимые совместно с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями Курской области | | | | | | | | | |
| 1.Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | |
| 1. | Уточнение перечней населенных пунктов, территорий, организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров | | | Февраль | | | Первый заместитель председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации района (ПЗПКЧС и ОПБ)  (по согласованию), начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Обоянского района (НОГОЧС)  (по согласованию),  ОКУ «ППС Курской области»  (по согласованию),  ОНД и ПР  (по согласованию) | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 1. | Участие в проведении месячника гражданской обороны на территории Курской области | | | Октябрь –  ноябрь | | | ПЗПКЧС и ОПБ  (по согласованию),  НОГОЧС  (по согласованию),  управление образования Администрации Обоянского района  (по согласованию),  ОКУ «ППС Курской области»  (по согласованию) | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения | | | | | | | | | |
| 5. | Участие в штабной тренировке по теме: «Планирование мероприятий по управлению силами при ликвидации последствий ЧС техногенного характера на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период на территории г.Обоянь» | | | 29 сентября | НОГОЧС  (по согласованию),  ЕДДС  (по согласованию) | | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике,  ООО «Водозабор» (по согласованию), ООО ОКТС  (по согласованию), Обоянский РЭС филиала ПАО «Россети»-«Курскэнерго»  (по согласованию),  Обоянская газовая служба филиала АО «Газпром газораспределение Курск»  (по согласованию) |  |
| 6. | Участие в тренировке по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне при переводе района на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций» (в рамках проведения Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне) | | | октябрь | Глава района (по согласованию),  НОГОЧС (по согласованию), ЕДДС (по согласованию) | | | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и Обоянского районного звена  ОТП РСЧС Курской области | | | | | | | | | |
| 1. | Участие в проведении смотров-конкурсов: | | |  |  | | |  |  |
|  | на лучшее городское, сельское поселение по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; | | | 7 августа –  13 октября | НОГОЧС  (по согласованию) | | | Глава города Обояни |  |
|  | на лучший УКП района | | | 11 сентября –  13 октября |  | | | Глава города Обояни,  руководители УКП при МКУК «Библиотека г.Обояни» |  |
| VI. Основные мероприятия Администрации города Обояни Курской области, проводимые под руководством Главы города Обояни | | | | | | | | | |
| 1. | Взаимодействие по организации функционирования учебно-консультационного пункта по ГО и защите от ЧС (УКП). Контроль его деятельности. | | в течение года | | | | Глава МО | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике, директор МКУК «Библиотека г. Обояни» |  |
| 2. | Принятие и своевременное внесение изменений и дополнений в НПА в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и Курской области. | | по мере необходимости | | | | Глава МО | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике, отдел строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни |  |
| 3. | Организация и проведение предупредительно-профилактических мероприятий по безопасности на водных объектах поселения:  в летний период;  в осенне-зимних условиях | | 1 апреля –  31 августа  1 сентября 2023 года – 31 марта 2024 года | | | | Глава МО | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике, МКУ ФК и С «Стадион «Обоянь» |  |
| 4. | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах (оснащение добровольной пожарной дружины приспособленной для пожаротушения техникой, мотопомпой, ранцевыми огнетушителями, пожарным инвентарем) | | постоянно | | | | Глава МО | Администрация города Обояни,  заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 9. | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов | | при разработке программ | | | | Глава МО | Администрация города Обояни,  заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 10. | Оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения | | постоянно | | | | Глава МО | Заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |
| 11. | Установление особого противопожарного режима | | в случае повышения пожарной опасности | | | | Глава МО,  ОНДиПР | Администрация города Обояни,  заместитель Главы Администрации города Обояни по экономике |  |

Врио Главы города Обояни

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Администрации города Обояни Курской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Ю. Бочарова

«02» февраля 2023 г.