## Приложение 6
Приложение № 5 к Постановлению Администрации города Обояни Курской области от 30.12.2021 №726
План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым
до 1 января 2017 года
№ п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Дополнительные площади | Дополнительные источники финансирования за счет средств местного бюджета | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений
|  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе:
|  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  |  | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории)
|  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 206 | 86 | 80 | 6 | 2917.43 | 2738.03 | 179.4 | 118669103.79 | 101480230.95 | 2722898.07 | 1052556.86 | 284.1 | 13413417.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Всего по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по этапу 2020 года | 76 | 25 | 24 | 1 | 962.73 | 911.83 | 50.9 | 37560325.59 | 30575990.47 | 1999385.41 | 329044.2 | 47.5 | 4655905.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Обоянь, ул. 3-го Интернационала, 21 | 20 | 6 | 5 | 1 | 241 | 190.1 | 50.9 | 8347078.16 | 6790986.87 | 923820.78 | 77927.35 | 16.8 | 554343.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Обоянь, ул. 3-го Интернационала, 21А | 14 | 4 | 4 | 0 | 170.8 | 170.8 | 0 | 5725113.84 | 4812865.39 | 654724.43 | 55228.18 | 6.6 | 202295.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Обоянь, ул. Ленина, д. 85 | 8 | 3 | 3 | 0 | 142.2 | 142.2 | 0 | 5056063.21 | 4896879.92 | 108622.65 | 50560.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Обоянь, ул. Ленина, д. 125 | 16 | 6 | 6 | 0 | 143.83 | 143.83 | 0 | 8590011.9 | 4953011.52 | 109867.76 | 51140.19 | 24.1 | 3475992.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Обоянь, ул. 1 Мая, д. 9 | 18 | 6 | 6 | 0 | 264.9 | 264.9 | 0 | 9842058.48 | 9122246.77 | 202349.79 | 94187.84 | 0 | 423274.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Всего по этапу 2022 года | 130 | 61 | 56 | 5 | 1954.7 | 1826.2 | 128.5 | 81108778.2 | 70904240.48 | 723512.66 | 723512.66 | 236.6 | 8757512.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Обоянь, ул. 1 Мая, д. 20 | 13 | 5 | 4 | 1 | 192.4 | 159.9 | 32.5 | 7924697.41 | 6979063.73 | 71214.94 | 71214.94 | 21.7 | 803203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Обоянь, ул. 8 Марта, д. 16 | 46 | 21 | 18 | 3 | 620 | 538.6 | 81.4 | 27075741 | 22489706.4 | 229486.8 | 229486.8 | 111.5 | 4127061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Обоянь, ул. Жукова, д. 10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 131.9 | 131.9 | 0 | 4900653.61 | 4784503.67 | 48821.47 | 48821.47 | 0.5 | 18507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г. Обоянь, ул.1 Мая, д. 60 | 14 | 7 | 7 | 0 | 259 | 259 | 0 | 9775397.4 | 9394893.48 | 95866.26 | 95866.26 | 5.1 | 188771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г. Обоянь, ул. Фрунзе, д. 6 | 11 | 7 | 6 | 1 | 191.6 | 177 | 14.6 | 8531726.99 | 6950044.75 | 70918.82 | 70918.82 | 38.9 | 1439844.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Обоянь, ул. Шмидта, д. 10 | 14 | 8 | 8 | 0 | 247.2 | 247.2 | 0 | 10367621.4 | 8966863.58 | 91498.61 | 91498.61 | 32.9 | 1217760.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г. Обоянь, ул. Шмидта, д. 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 92.3 | 92.3 | 0 | 3560746.8 | 3348064.36 | 34163.92 | 34163.92 | 3.9 | 144354.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | г. Обоянь, ул. 1 Мая, 62 | 10 | 7 | 7 | 0 | 220.3 | 220.3 | 0 | 8972193.59 | 7991100.51 | 81541.84 | 81541.84 | 22.1 | 818009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0