ГЛАВА   ГОРОДА ОБОЯНИ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28.07.2022 г. Обоянь № 5 |  |
| --- | --- |

| О плане организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 |  |
| --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законам от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 3 декабря 2009 г. № 106-ЗКО  «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», принимая во внимание постановление Губернатора Курской области от 27 июня 2022 № 170-пг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 11 сентября 2022 года», постановление Главы Обоянского района от 30.06.2022 № 102 «О плане организационно – технических мероприятий  по подготовке и проведению выборов в единый день  голосования 11 сентября 2022 года», в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата   Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

2.  Работникам, поименованным в приложении к настоящему постановлению, осуществить необходимые мероприятия по реализации плана, утвержденного пунктом 1  постановления в целях обеспечения подготовки и проведения 11 сентября 2022 года дополнительных выборов

депутата   Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, руководителям предприятий, учреждений и организаций на территории города Обояни оказывать содействие избирательной комиссии избирательного участка № 746 (одномандатный избирательный округ № 9) в организационной подготовке и проведении         11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата  Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в соответствии с действующим законодательством.

4. МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области в сети «Интернет».

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  города Обояни по экономике               Бочарову Е.Ю.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Врио Главы города Обояни                                                          Е.Ю.Бочарова

Т. В. Бабаскина

47141(2-18- 06)

Утвержден

постановлением

Главы   города Обояни

от  28.07.2022  № 5

План

организационно - технических мероприятий по подготовке и проведению 11 сентября 2022 года дополнительных выборов депутата Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление участковой избирательной комиссии избирательного участка № 746 (одномандатный избирательный округ № 9) на безвозмездной основе необходимого помещения, соответствующего установленным требованиям законодательства, для голосования избирателей в день голосования, для работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 746 и хранения избирательной документации, транспортных средств, средств связи, технологического и технического оборудования, а также оказание иного содействия, направленного на обеспечение выполнения участковой избирательной комиссией избирательного участка № 746 (одномандатный избирательный округ № 9) полномочий, установленных избирательным законодательством Российской Федерации и Курской области | Со дня работы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 746 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации города Обояни (Котляров В.В.), руководитель заведующий филиалом ОБПОУ «Курский колледж культуры» (Е.В.Синдеева) (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение резервным пунктом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 746 (одномандатный избирательный округ № 9) для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения дополнительных выборов депутата Собрания депутатов города Обояни Обоянского района Курской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 в случаях невозможности работы в имеющемся помещении | До 5 сентября 2022 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации города Обояни (Котляров В.В.), собственник помещения (по согласованию) |
| 3. | Выделение и оборудование на территории одномандатного избирательного округа № 9 города Обояни (улицы:Гагарина, Заречная, Зеленая, Крылова, Ленина четная сторона с № 2-30 Б, Луговая, Набережная, Посадская с № 1-7, Псельская с № 1-11, Пушкина, Свердлова, Урицкого, Чехова, Якуба Колоса) специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 11 августа 2022 года | Отдел организационно-методического и кадрового обеспечения Администрации города Обояни (Чернышева Н.В.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.), МКУ «Управление благоустройства и ЖКХ» города Обояни (Кузуб Г.Г.) |
| 4. | Содействие в оборудовании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 746 (одномандатный избирательный округ № 9) специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | До 9 сентября 2022 года | Отдел организационно-методического и кадрового обеспечения Администрации города Обояни (Чернышева Н.В.) |
| 5. | Содействие территориальной избирательной комиссии Обоянского района в реализации требований законодательства Российской Федерации о выборах по информированию избирателей, размещению информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях | Весь период | МКУК «Библиотека горога Обояни» (Леднева Е.М.), отдел организационно-методического и кадрового обеспечения Администрации города Обояни (Чернышева Н.В.) совместно с территориальной избирательной комиссией Обоянского района (Шеверев С.Н.) (по согласованию) |
| 6. | Безвозмездное выделение помещения зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, избирательных блоков для проведения встреч с избирателями | По заявке зарегистрированного кандидата | Врио Главы города Обояни Бочарова Е.Ю. |
| 7. | Оказание содействия в организации в день выборов торгового, транспортного, медицинского и культурного обслуживания избирателей | 09 - 11 сентября 2022 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям Администрации города Обояни (Котляров В.В.), отдел по строительству, архитектуры и ЖКХ Администрации города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.), МКУ «Управление благоустройства и ЖКХ» города Обояни (Кузуб Г.Г.) |
| 8. | Выделение транспорта для подвоза избирателей из отдаленных улиц города Обояни по одномандатному избирательному округу № 9 на избирательный участок № 746 и обратно в день голосования в случае необходимости | 09 - 11 сентября 2022 г. | МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.), МКУ «Управление благоустройства и ЖКХ» города Обояни (Кузуб Г.Г.) |
| 9. | Оказание помощи территориальной избирательной комиссии Обоянского района в подготовке в проведении расширенного заседания по вопросу регистрации избранного депутата Собрания депутата города Обояни по одномандатному избирательному округу № 9 | До 28 сентября 2022 г. | Врио Главы города Обояни Бочарова Е.Ю. |