## Лист1
| Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
| Депутат Курской областной Думы _____________Вырожемский В.И. |  |  |  |  | Глава города Обояни _______________А.А. Локтионов
| Депутат Курской областной Думы _____________ |  |  | Трубников А.П.
Потребность в финансировании дорожной деятельности МО "город Обоянь" на 2020-2030 годы
№ п/п | Наименование МО | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации ПСД/СМР | Вид финансирования (1) | Строительство/ремонт | Протяженность дороги, км | Вид работ | Стоимость объекта либо разраб ПСД в ценах 2019г., тыс.руб. (4) | Срок окончания работ
2020
1 | город Обоянь | пер. Новый | 2020 | местный бюджет | ремонт | 223 | СМР | 789 | 2020-11-01
2 | город Обоянь | пер.Железнодорожный | 2020 | народный бюджет | ремонт | 171 | СМР | 605 | 2020-11-01
3 | город Обоянь | ул. Советская | 2020 | местный бюджет | ремонт | 135 | СМР | 478 | 2020-11-01
4 | город Обоянь | ул. 8 Марта | 2020 | народный бюджет | ремонт | 141 | СМР | 499 | 2020-11-01
5 | город Обоянь | ул.Энгельса | 2020 | областной бюджет | ремонт | 227 | СМР | 803 | 2020-11-01
6 | город Обоянь | ул. Юных Пионеров | 2020 | местный бюджет | ремонт | 490 | СМР | 1733 | 2020-11-01
7 | город Обоянь | ул. Красноармейская | 2020 | народный бюджет | ремонт | 133 | СМР | 471 | 01.112020
8 | город Обоянь | пер. Кирова | 2020 | народный бюджет | ремонт | 238 | СМР | 841 | 2020-11-01
9 | город Обоянь | ул. Мичурина | 2020 | народный бюджет | ремонт | 176 | СМР | 622 | 2020-11-01
10 | город Обоянь | ул. Петрова | 2020 | народный бюджет | ремонт | 937 | СМР | 3314 | 2020-11-01
11 | город Обоянь | ул. Циолковского | 2020 | местный бюджет | ремонт | 312 | СМР | 1103 | 2020-11-01
12 | город Обоянь | ул. 1 Мая | 2020 | областной бюджет | реконструкция | 1268 | СМР | 8962 | 2020-11-01
20220
2021
13 | город Обоянь | ул. Шмидта | 2021 | областной бюджет | ремонт | 533 | СМР | 1885 | 2021-11-01
14 | город Обоянь | ул. Александра Невского | 2021 | областной бюджет | строительство | 324 | ПСД | 1531 | 2021-11-01
15 | город Обоянь | ул. Менделеева | 2021 | областной бюджет | строительство | 353 | ПСД | 1667 | 2021-11-01
16 | город Обоянь | ул. Ватутина | 2021 | местный бюджет | ремонт | 322 | СМР | 1139 | 2021-11-01
17 | город Обоянь | пер. Парковый | 2021 | народный бюджет | ремонт | 207 | СМР | 732 | 2021-11-01
18 | город Обоянь | ул. Парковая | 2021 | народный бюджет | ремонт | 350 | СМР | 1237 | 2021-11-01
19 | город Обоянь | ул. Заводская | 2021 | народный бюджет | ремонт | 434 | СМР | 1535 | 2021-11-01
20 | город Обоянь | пер. Кооперативный | 2021 | местный бюджет | ремонт | 150 | СМР | 530 | 2021-11-01
21 | город Обоянь | ул. Трудовая | 2021 | местный бюджет | ремонт | 328 | СМР | 1160 | 2021-11-01
22 | город Обоянь | ул. 8 Марта | 2021 | областной бюджет | ремонт | 737 | СМР | 2606 | 2021-11-01
23 | город Обоянь | ул. Карла Маркса | 2021 | местный бюджет | ремонт | 440 | СМР | 1556 | 2021-11-01
24 | город Обоянь | ул. Урицкого (к очистным) | 2021 | местный бюджет | ремонт | 300 | СМР | 909 | 2021-11-01
25 | город Обоянь | ул. Ломоносова, Кутузова( ФОК) | 2021 | областной бюджет | строительство | 750 | ПСД | 7425 | 01.11. .2021
23912.5
2022
26 | город Обоянь | ул. Река Обоянка | 2022 | областной бюджет | строительство | 690 | ПСД | 2440 | 2022-11-01
27 | город Обоянь | ул. Калугина | 2022 | местный бюджет | ремонт | 360 | СМР | 1273 | 2022-11-01
28 | город Обоянь | ул. Луначарского | 2022 | местный бюджет | ремонт | 190 | СМР | 673 | 2022-11-01
29 | город Обоянь | ул. Веселая | 2022 | народный бюждет | ремонт | 393 | СМР | 1390 | 2022-11-01
30 | город Обоянь | ул. Псельская | 2022 | областной бюджет | строительство | 1200 | ПСД | 5670 | 2022-11-01
31 | город Обоянь | пер. Веселый | 2022 | народный бюджет | ремонт | 200 | СМР | 707 | 2022-11-01
32 | город Обоянь | ул. Посадская | 2022 | местный бюджет | ремонт | 270 | СМР | 955 | 2022-11-01
33 | город Обоянь | ул. Косухина | 2022 | народныйбюджет | ремонт | 331.5 | СМР | 1172 | 2022-11-01
34 | город Обоянь | ул. Королева | 2022 | областной бюджет | строительство | 320 | ПСД | 1512 | 2022-11-01
35 | город Обоянь | ул. Кутузова | 2022 | областной бюджет | строительство | 467 | ПСД | 2206 | 2022-11-01
36 | город Обоянь | ул. Ломоносова | 2022 | областной бюджет | строительство | 400 | ПСД | 1890 | 2022-11-01
37 | город Обоянь | ул. Циолковского | 2022 | областнойбюджет | строительство | 435 | ПСД | 2055 | 2022-11-01
38 | город Обоянь | ул. Свердлова | 2022 | местный бюджет | ремонт | 379 | СМР | 1532 | 2022-11-01
23475
2023
39 | город Обоянь | ул. Луговая | 2023 | местный бюджет | ремонт | 189 | СМР | 668 | 2023-11-01
40 | город Обоянь | ул. 8 Марта | 2023 | областной бюджет | ремонт | 737 | СМР | 2606 | 2023-11-01
41 | город Обоянь | ул. Максима Горького | 2023 | областной бюджет | ремонт | 750 | СМР | 2652 | 2023-11-01
42 | город Обоянь | ул. Свердлова | 2023 | местный бюджет | ремонт | 379 | СМР | 3213 | 2023-11-01
43 | город Обоянь | пер. Петрова | 2023 | народный бюджет | ремонт | 185 | СМР | 663 | 2023-11-01
44 | город Обоянь | ул. Новопоселковая | 2023 | областной бюджет | ремонт | 600 | СМР | 1819 | 2023-11-01
45 | город Обоянь | ул. Максима Горького | 2023 | областной бюджет | ремонт | 760 | СМР | 2689 | 2023-11-01
46 | город Обоянь | ул. Посадская | 2023 | местный бюджет | ремонт | 237 | СМР | 838 | 2023-11-01
47 | город Обоянь | ул. Микрорайон | 2023 | местный бюджет | ремонт | 156 | СМР | 472 | 2023-11-01
48 | город Обоянь | ул. Псельская (к очистным) | 2023 | областной бюджет | ремонт | 950 | СМР | 2880 | 2023-11-01
18500
2024
49 | город Обоянь | пер. Октябрьский | 2024 | областной бюджет | строительство | 85 | ПСД | 300 | 2024-11-01
50 | город Обоянь | ул.Войкова | 2024 | местный бюджет | ремонт | 189 | СМР | 668 | 2024-11-01
51 | город Обоянь | ул. Фрунзе | 2024 | местный бюджет | ремонт | 253 | СМР | 894 | 2024-11-01
52 | город Обоянь | ул. Юных Пионеров | 2024 | народный бюджет | ремонт | 500 | СМР | 1768 | 2024-11-01
53 | город Обоянь | ул. Элеваторная | 2024 | областной бюджет | ремонт | 500 | СМР | 1768 | 2024-11-01
54 | город Обоянь | пер. Московский | 2024 | местный бюджет | ремонт | 310 | СМР | 1096 | 2024-11-01
55 | город Обоянь | ул. Московская | 2024 | народный бюджет | ремонт | 540 | СМР | 1910 | 2024-11-01
56 | город Обоянь | ул. Луговая | 2024 | областной бюджет | ремонт | 194 | СМР | 588 | 2024-11-01
57 | город Обоянь | ул. Садовая | 2024 | областной бюджет | ремонт | 50 | СМР | 151 | 2024-11-01
58 | город Обоянь | ул. Кривошеина | 2024 | местный бюджет | ремонт | 313 | СМР | 4153 | 2024-11-01
59 | город Обоянь | пер. Газовый | 2024 | местный бюджет | ремонт | 160 | СМР | 949 | 2024-11-01
60 | город Обоянь | ул. Молодежная | 2024 | областной бюджет | ремонт | 1150 | СМР | 4067 | 2024-11-01
61 | город Обоянь | ул. Кирова | 2024 | областной бюджет | ремонт | 1580 | СМР | 4790 | 2024-11-01
23102
2025
62 | город Обоянь | ул. Московская (Дальняя) | 2025 | народный бюджет | ремонт | 70 | СМР | 2475 | 2025-11-01
63 | город Обоянь | ул. Чайковского | 2025 | местный бюджет | ремонт | 250 | СМР | 884 | 2025-11-01
64 | город Обоянь | пер.Льва Толстого | 2025 | народный бюджет | строительство | 353 | СМР | 1892 | 2025-11-01
65 | город Обоянь | ул. Комарова | 2025 | народный бюджет | ремонт | 545 | СМР | 1927 | 2025-11-01
66 | город Обоянь | ул. Набережная | 2025 | местный бюджет | ремонт | 154 | СМР | 544 | 2025-11-01
68 | город Обоянь | ул. Есенина | 2025 | областной бюджет | ремонт | 1000 | СМР | 3537 | 2025-11-01
69 | город Обоянь | ул. Федороского | 2025 | местный бюджет | ремонт | 1285 | СМР | 5194 | 2025-11-01
70 | город Обоянь | ул. Володарского | 2025 | областной бюджет | ремонт | 842 | СМР | 3403 | 2025-11-01
71 | город Обоянь | ул. Мелиораторов | 2025 | областной бюджет | ремонт | 410 | СМР | 1450 | 2025-11-01
72 | город Обоянь | ул. Московская (86-106) | 2025 | местный бюджет | ремонт | 400 | СМР | 1212 | 2025-11-01
22518
2026
73 | город Обоянь | пер. Колхозный | 2026 | наодный бюджет | ремонт | 87 | СМР | 307 | 2026-11-01
74 | город Обоянь | ул. Суворова | 2026 | местный бюджет | ремонт | 280 | СМР | 990 | 2026-11-01
75 | город Обоянь | ул. Калугина | 2026 | областной бюджет | ремонт | 480 | СМР | 1698 | 2026-11-01
76 | город Обоянь | ул. Свердлова | 2026 | местный бюджет | ремонт | 365 | СМР | 1291 | 2026-11-01
77 | город Обоянь | ул. Союзная | 2026 | народный бюджет | ремонт | 245 | СМР | 866 | 2026-11-01
78 | город Обоянь | ул. Жукова | 2026 | областной бюджет | ремонт | 1029 | СМР | 5900 | 2026-11-01
79 | город Обоянь | ул. Псельская | 2026 | областной бюджет | ремонт | 210 | СМР | 1000 | 2026-11-01
80 | [7 empty] | 12052
2027
81 | город Обоянь | ул. Дзержинского | 2027 | областной бюджет | ремонт | 740 | СМР | 2991 | 2027-11-01
82 | город Обоянь | ул. Красноармейская | 2027 | областной бюджет | ремонт | 1139 | СМР | 4567 | 2027-11-01
83 | город Обоянь | Урицкого | 2027 | местный бюджет | ремонт | 562 | СМР | 2755 | 2027-11-01
84 | город Обоянь | ул. Фрунзе | 2027 | местный бюджет | ремонт | 795 | СМР | 3213 | 2027-11-01
85 | город Обоянь | ул. Молодежная | 2027 | областной бюджет | ремонт | 1150 | СМР | 4678 | 2027-11-01
18204
2028
86 | город Обоянь | пер. Мирный | 2028 | местный бюджет | ремонт | 500 | СМР | 2021 | 2028-11-01
87 | город Обоянь | ул. Садовая | 2028 | областной бюджет | ремонт | 777 | СМР | 2355 | 2028-11-01
88 | город Обоянь | ул. Комсомольская | 2028 | местный бюджет | ремонт | 314 | СМР | 952 | 2028-11-01
89 | город Обоянь | ул. Московская | 2028 | областной бюджет | ремонт | 284 | СМР | 1400 | 2028-11-01
90 | город Обоянь | пер. Парковый | 2028 | местный бюджет | ремонт | 215 | СМР | 652 | 2028-11-01
7380
2029
91 | город Обоянь | ул. Союзная | 2029 | местный бюджет | ремонт | 700 | СМР | 2122 | 2029-11-01
92 | город Обоянь | ул. Московская (средняя) | 2029 | местный бюджет | ремонт | 548 | СМР | 2590 | 2029-11-01
93 | город Обоянь | ул. Мирная | 2029 | областной бюджет | ремонт | 336 | СМР | 1470 | 2029-11-01
94 | город Обоянь | ул. Заречая | 2029 | местный бюджет | ремонт | 370 | СМР | 1121 | 2029-11-01
6303
2030
95 | город Обоянь | ул. Микрорайон | 2030 | местный бюджет | ремонт | 457 | СМР | 1847 | 2030-11-01
96 | город Обоянь | ул. Мичурина | 2030 | областной бюджет | ремонт | 1370 | СМР | 2343 | 2030-11-01
97 | город Обоянь | ул. Чайковского | 2030 | областной бюджет | ремонт | 773 | СМР | 485 | 2030-11-01
98 | город Обоянь | ул. Льва Толстого | 2030 | областной бюджет | ремонт | 1300 | СМР | 3941 | 2030-11-01
99 | город Обоянь | ул. Псельская | 2030 | местный бюджет | ремонт | 232 | СМР | 1450 | 2030-11-01
10066
[7 empty] | Итого: | 185732.5