## АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБОЯНИ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 04.07.2024 г. Обоянь № 247 |  |
| --- | --- |
| О плане организационно - технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории города Обояни |  |

В целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведения выборов в единый день голосования  8  сентября  2024 года на территории города Обояни, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г.  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Курской области от 20 июня 2012 г.  № 51-ЗКО «О выборах Губернатора Курской области», Законом Курской области от 3 декабря 2009 г. № 106-ЗКО «Кодекс Курской области о выборах и референдумах», принимая во внимание распоряжение Губернатора Курской области от 28.06.2024 № 191-рг «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8  сентября  2024 года», во исполнение постановления Главы города Обояни Курской области от  02.07.2024 № 35  «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям всех уровней в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования  8 сентября   2024 года»  Администрация  города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования  8 сентября   2024 года на территории города Обояни.

2. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций на территории города Обояни, в соответствии с действующим законодательством, оказывать содействие избирательным комиссиям в организационной подготовке и проведении выборов в единый день голосования  8 сентября   2024 года.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Обояни                                                                   А. А. Локтионов

Т. В. Бабаскина

47141(2-18-06)

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации  города Обояни

Курской области

от  04.07.2024  № 247

План

организационно - технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования  8 сентября   2024 года

на территории города Обояни

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание содействия в оборудовании избирательных участков для проведения голосования | Со дня образования избирательных участков | Администрация города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) |
| 2. | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | В пятидневный срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Администрация города Обояни (Кичигина Е.Л.) |
| 3. | Подготовка постановления Администрации города Обояни «Об утверждении списка специальных мест, выделенных для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов, информационных материалов о проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории города Обояни» | Не позднее 08 августа 2024 г. (пункт 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ) | Администрация города Обояни (Кичигина Е.Л.) |
| 4. | Подготовка постановления Администрации города Обояни «Об определении помещения, находящегося в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатом, политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата с избирателями» | Не позднее 08 августа 2024 г. | Администрация города Обояни (Кичигина Е.Л.) |
| 5. | Обеспечение рассмотрения заявок о предоставлении помещения, находящегося в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Администрация города Обояни (Кичигина Е.Л.) |
| 6. | Совместно с территориальной избирательной комиссией Обоянского района (по согласованию) подготовить списки граждан, зарегистрированных на территории города Обояни по месту проживания, которые впервые будут участвовать в голосовании в выборах в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Не позднее 08 августа 2024 г. | МКУК «Библиотека г. Обояни» (Бабаскина Т.В.) |
| 7. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест, выделенных для размещения печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов, информационных материалов о проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года на территории города Обояни | Не позднее 08 августа 2024 г. | Администрация города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) |
| 8. | Обеспечение участковых избирательных комиссий (при необходимости): - компьютерным оборудованием; - резервным автономным энергоснабжением (генераторами); - сейфами (металлическими шкафами); - телефонными аппаратами; - стационарными металлодетекторами либо переносными металлоискателями | Не позднее 08 августа 2024г. | Администрация города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) |
| 9. | Участие в комплексной проверке готовности помещений для голосования (избирательные участки) | Не позднее 07 августа 2024 г. | Глава города Обояни |
| 10. | Обеспечение участковых избирательных комиссий оборудованием, приспособлениями, позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права (при необходимости) | Не позднее 01 августа 2024 г. | Администрация города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) |
| 11. | Направление списка резервных избирательных участков для голосования в Администрацию Обоянского района | Не позднее 01 августа 2024 г. | Администрация города Обояни (Кичигина Е.Л.) |
| 12. | Выделение транспорта для подвоза избирателей из отдаленных улиц на избирательный участок и обратно в день голосования (при необходимости) | 06-08 сентября 2024 г. | Администрация города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю.А.) |
| 13. | Содействие в организации в день выборов торгового, транспортного, культурного обслуживания избирателей | 06-08 сентября 2024 г. | Администрация города Обояни (Шапилов Е.Е.), МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни (Попов Ю. А.), МКУ «Управление благоустройства и ЖКХ» города Обояни (Заходякин А.В.), МКУК «Библиотека г. Обояни» (Бабаскина Т.В.) |