## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018 г.									       №294

г. Обоянь

""Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы

В целях реализации пункта 2.2 Протокола Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 года № 410-ПРМ-А4 по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", Администрация города Обояни,ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. Утвердить План-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области на 2018-2022 годы и на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии учётом Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, согласно Приложению № 1.2. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет".3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Обояни по строительству и ЖКХ П.А. Катыкина.4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава города Обояни                                                                      А.А. Локтионов

Приложение №1 к Постановлению

Администрации города Обояни

Курской области № 294 от 17.04.2018г.

План-график мероприятий, направленных на избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика территории муниципального образования «город Обоянь»

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок и рекламных конструкций, в т.ч. размещенных на фасад зданий, нормам федерального законодательства и Правил благоустройства | До 01.12.2018 года | Главный специалист -эксперт отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Богомазов П.И. |
| 2 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений (при необходимости), в т.ч. разработка местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок | До 31.12.2018 года | Начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни Е.Е. Шапилов |
| 3 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства | До 31.12.2018 года | Главный специалист -эксперт отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Выскребенцева Т.И. |
| 4 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствие со ст.35.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73_ФЗ «Об объектах культурного наследия народного Российской Федерации» и п. 3.1 ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» | До 31.12.2019 года | Главный специалист -эксперт отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Выскребенцева Т.И. |
| 5 | Проведениеи нформационно- разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | В течении реализации мероприятий | Начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни Е.Е. Шапилов |